## Introdução
CENTRO DE ESTUDOS ORNITOLÓGICOS
Projeto Protegendo os Caboclinhos
Objetivos
Desenvolver ações para a conservação de algumas espécies de aves, migratórias ou não, dependentes de áreas de várzeas, em especial espécies do gênero Sporophila, conhecidas popularmente pelo nome de caboclinhos.
Ações/Etapas
1. Definição das espécies alvo do projeto.
2. Levantamento dos registros recentes dessas espécies, especialmente em áreas particulares e não protegidas, com base em publicações, fotos postadas na internet e informações pessoais. Criação de um banco de registros.
3. Entrega aos proprietários dessas áreas (pessoalmente ou pelo correio), da cartilha Protegendo os Caboclinhos. Poderão colaborar nessa entrega os fotógrafos que fizeram fotos das espécies alvo do projeto e que as postaram no site Wikiaves.
4. Se houver interesse dos proprietários, realizar visita a essas áreas para identificação dos fatores antrópicos de ameaça às áreas de ocorrência das espécies alvo do projeto. Sugerir aos proprietários medidas visando a redução dos fatores de ameaça ao habitat: controle de queimadas, diminuição do acesso do gado, fiscalização para evitar captura de aves, evitar drenagens. Informar sobre o potencial da área para a observação de aves e da possibilidade de se tornarem destinos de observação de aves.
5. Sugerir a criação de RPPNs abrangendo essas áreas.
6. Fazer um cadastro das áreas particulares de ocorrência das espécies alvo, em especial das que se dispuseram a colaborar com ações de proteção dos hábitats. Essa rede poderá ser utilizada para o monitoramento das populações.
7. Nos municípios com áreas significativas de ocorrência das espécies alvo do projeto, levar o projeto ao conhecimento das autoridades locais (poder executivo, poder legislativo, poder judiciário) visando conseguir apoio institucional para auxiliar no convencimento dos proprietários das áreas para instituirem as medidas de proteção.
8. Nesses municípios, desenvolver módulos para aplicação nas escolas, visando a educação ambiental para a conservação das aves e dos hábitats críticos do município. Os filhos dos proprietários poderão ser sensibilizados por essa via e por sua vez sensibilizarão os pais.
9. Envolver a imprensa local, enviando idéias de matérias sobre os assuntos do projeto: aparecimento das espécies, a importância do município para sua preservação, fotos de aves, etc.
10. Promover eventos locais, como exposição pública de fotos das aves alvo do projeto com informações sobre elas e medidas necessárias para sua proteção no município.

## Espécies alvo
Projeto Protegendo os Caboclinhos
Espécies alvo
Canário-do-brejo
Emberizoides ypiranganus
Categoria "Vulnerável" na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo (2008)
Beija-flor-de-bico-curvo
Polytmus guainumbi
Categoria "Vulnerável" na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo (2008)
Curió
Sporophila angolensis
Categoria "Vulnerável" na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo (2008)
Caboclinho
Sporophila bouvreuil
Categoria "Vulnerável" na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo (2008)
Caboclinho-branco
Sporophila pileata
Até recentemente considerado subespécies de S. bouvreuil.
Caboclinho-de-chapéu-cinzento
Sporophila cinnamomea
Categoria "Criticamente em perigo" na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo (2008)
Coleiro-do-brejo
Sporophila collaris
Categoria "Vulnerável" na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo (2008)
Caboclinho-de-barriga-vermelha
Sporophila hypoxantha
Categoria "Criticamente em perigo" na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo (2008)
Caboclinho-de-barriga-preta
Sporophila melanogaster
Categoria "Criticamente em perigo" na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo (2008)